## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Estado de Mato Grosso |  |  |  | CONCORRÊNCIA: Nº 001/2015
| Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães |  |  |  | DATA: 10/03/2015
HORÁRIO: 09:00H
Construtora : | [7 empty] | OBJETO DO EDITAL: Construção de Escolas - Proinfância, Creche tipo "B"
CNPJ: ...........................................
Enderêço : | [7 empty] | LOCAL: Bairro São Sebastião - Chapada dos Guimarães MT
LOTE 04
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | TOTAL
|  | VALOR (R$) Sem BDI | VALOR (R$) Com BDI | (%) | mês 01 | mês 02 | mês 03 | mês 04 | mês 05
01.01.100 | Serviços Gerais de Canteiro | 20557.58 | 26264.36 | 5.55% | 26264.36 |  |  |  |  | 26264.36
100%
02.00.000 | Arquitetura - Esquadrias | 54095.57 | 69112.5 | 14.61% | 20733.75 | 20733.75 | 13822.5 | 13822.5 |  | 69112.5
[5 empty] | 30% | 30% | 20% | 20%
03.00.000 | Aparelhos e Assessorios Sanitários | 34661.08 | 44282.99 | 9.36% | 17713.19 | 17713.19 | 4428.3 | 4428.3 |  | 44282.98
[5 empty] | 40% | 40% | 10% | 10% | 0%
04.00.000 | Instalações Elétricas e Aterramento | 128722.73 | 164456.16 | 34.78% | 41114.04 | 41114.04 | 32891.23 | 32891.23 | 16445.6 | 164456.14
[5 empty] | 25% | 25% | 20% | 20% | 10%
05.00.000 | Serviços Complementares | 71749.65 | 91667.35 | 19.38% | 9166.73 | 18333.47 | 27500.2 | 27500.2 | 9166.73 | 91667.33
[5 empty] | 10% | 20% | 30% | 30% | 10%
06.00.000 | Instalações Hidrosanitárias | 3066.31 | 3917.51 | 0.86% | 0 | 1958.75 | 1958.75 | 0 | 0 | 3917.5
[5 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
07.00.000 | Vidros e Pinturas | 24899.77 | 31811.94 | 6.72% | 0 | 7952.98 | 7952.98 | 7952.98 | 7952.98 | 31811.92
[5 empty] | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
08.00.000 | Serviços Finais | 32358.02 | 41340.6 | 8.74% | 8268.12 | 8268.12 | 8268.12 | 8268.12 | 8268.12 | 41340.6
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS |  | 370110.71 | 472853.41 | 100% | [5 empty] | 472853.33
TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (MÊS A MÊS)
VALOR TOTAL ACUMULADO