## planilha de orçamento (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Serviço: | CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA - AÇO E CONCRETO | [6 empty] | BDI 26,70%
Local: | RIO JANGADA
Rodovia: | Estrada Vicinal |  |  | LOCAL: RIO JANGADA - 15º12'32''S - 55º18'15''W
Extensão : | 18 |  | Largura: 4,20 m | SICRO: JANEIRO 2021 SINAP : MARÇO 2021
ITEM | CÓDIGO | SINAPI SINFRA | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | Preço Unitário com BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 23694.1923
1.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | m | 44.4 | 38.41 | 48.6655 | 2160.7469
1.2 | 1600413 | SICRO | LIMPEZA MANUAL DO ENTORNO DO LOCAL DA OBRA | m² | 237.6 | 7.41 | 9.3885 | 2230.7005
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6 | 356 | 451.052 | 2014.53
1.4 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 15 | 643 | 814.681 | 12220.215
1.5 | 2 S 00 000 20 | SICRO | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL PARA OBRA | vb | 1 | 4000 | 5068 | 5068
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 52015.1421
2.1 | C 1291 | SICRO | CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA EM CONDIÇÕES POUCO FAVORÁVEIS COM D=25 CM PARA 8T A 10 T | m | 72 | 145 | 183.715 | 13227.48
2.2 | 4805753 | SICRO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 METROS | m3 | 22.32 | 60.35 | 76.4634 | 1706.6642
2.3 | 3108007 | SICRO | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m2 | 40.32 | 126.81 | 160.6683 | 6478.1446
2.4 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | kg | 1209.6 | 13.63 | 17.2692 | 20888.8364
2.5 | 1107900 | SICRO | CONCRETO FCK=30 Mpa, CONFECÇÃO EM BETONEIRA, ADENSAMENTO E CURA | m3 | 12.096 | 392.99 | 497.9183 | 6022.8201
2.6 | 1106057 | SICRO | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO | m3 | 3.6 | 341.51 | 432.6932 | 1557.6954
2.7 | 5501706 | SICRO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m3 | 90 | 4.36 | 5.5241 | 497.1708
2.8 | 4915671 | SICRO | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | m3 | 90 | 14.35 | 18.1814 | 1636.3305
3 |  |  | MESOESTRUTURA/MUROS ALAS |  |  |  |  | 60920.7191
3.1 | 3108007 | SICRO | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m2 | 122.4 | 126.81 | 160.6683 | 19665.7962
3.2 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM | kg | 1008 | 13.63 | 17.2692 | 17407.3637
3.3 | 100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM | kg | 720 | 16.71 | 21.1716 | 15243.5304
3.4 | 1107900 | SICRO | CONCRETO FCK=30 Mpa, CONFECÇÃO EM BETONEIRA, ADENSAMENTO E CURA | m3 | 17.28 | 392.99 | 497.9183 | 8604.0287
4 |  |  | TRANPORTES |  |  |  | 0 | 5495.9267 | 20 | 20
4.1 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 2863.2 | 0.69 | 0.87423 | 2503.0953 |  | 19124
4.2 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm | 5368.5 | 0.44 | 0.55748 | 2992.8314
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 0 | 5347.0524
5.1 | 4915672 | SICRO | LIMPEZA DE PONTE | m² | 75.6 | 3.33 | 4.2191 | 318.9647
5.2 | 5213417 | SICRO | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRO REFLETIVA TIPO I + III | m² | 6 | 319.92 | 405.3386 | 2432.0318
5.3 | 5300992 | SICRO | PINTURA COM EPÓXI ÓXIDO DE FERRO EM CHAPA METÁLICA COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA ATÉ 35 µM | m² | 169.494 | 9.41 | 11.9225 | 2020.7871
5.4 | 5216111 | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM | unid | 4 | 113.51 | 143.8172 | 575.2687
TOTAL GERAL | [6 empty] | R$ | 147473.0326 | 19124
Chapada dos Guimarães -MT, Maio/2021
Engº Luis Carlos de Freitas
CREA - MT 03.117/D
RN-120.626.505 -1

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
SERVIÇO: | CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - 250X250X700 CM |  |  | BDI: 26,89% - SEM DESONERAÇÃO
LOCAL: | CÓRREGO BURITI |  |  | SICRO: OUTUBRO/2021 SINAPI: OUTUBRO/2021
RODOVIA: | ESTRADA VICINAL FAZENDA NOVA
PLANILHA DE ORÇAMENTO SO MÃO DE OBRA
ITEM | CÓDIGO | SINAPI/ SICRO/SINFRA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10234.4948
1.1 | S/C | COMP. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | unid. | 1 | 6304.6733 | 8000 | 8000
1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | m | 22 | 44.05 | 55.895 | 1229.691
1.3 | 1600412 | SICRO | LIMPEZA MANUAL DO ENTORNO DO LOCAL DA OBRA | m² | 36 | 3.42 | 4.3396 | 156.227
1.4 | 5213377 | SICRO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 15.625 | 42.8 | 54.3089 | 848.5769
2.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 15906.0026
2.1 | 4805753 | SICRO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 METROS | m³ | 128 | 30.29 | 38.435 | 4919.6776
2.2 | 3108007 | SICRO | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 89 | 28.04 | 35.58 | 3166.6161
2.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | kg | 711.18 | 2.64 | 3.3499 | 2382.379
2.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK=30 Mpa, CONFECÇÃO EM BETONEIRA, ADENSAMENTO E CURA | m³ | 10.58 | 44.23 | 56.1234 | 593.7861
2.6 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 10.58 | 44.23 | 56.1234 | 593.7861
2.7 | 1106057 | SICRO | CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 3.5 | 362.87 | 460.4457 | 1611.5601
2.8 | 1106164 | SICRO | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA, BRITA E PEDRA DE MÃO | m³ | 9.66 | 215.23 | 273.1053 | 2638.1977
TOTAL GERAL | [6 empty] | 26140.4974 |  | 19124

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - 250X250X700 CM
LOCAL: CÓRREGO BURITI | )
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SERVIÇOS |  | % | VALOR R$ | PRAZO EM DIAS CONSECUTIVOS
|  |  |  | 30 | 45 | 90 | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 39.15% | 10234.4948 | 10234.4948 | 0 |  | 10234.4948
100%
INFRAESTRUTURA |  | 60.85% | 15906.0026 | 4771.8008 | 11134.2018 |  | 15906.0026
|  |  |  | 30% | 70%
TOTAL |  | 100% | 26140.4974
CRONOGRAMA |  | SIMPLES |  | 15006.2956 | 11134.2018 |  | 26140.4974
|  | ACUMULADO |  | 15006.2956 | 26140.4974 |  | 26140.4974

## BDI
Taxa Selic Fev/2022 - oficio-circular-no-703-2022_assessoria-dpp-dnit-sede
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | Váriável - f (CD) | 6.3% | 8%
B | CUSTOS FINANCEIROS | 0,85% s/ PV - Lucro Operacional | 0.79% | 1.01%
C | RISCOS | 0,50% de CD | 0.5% | 0.63%
D | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,25% do PV | 0.25% | 0.3172%
SUBTOTAL |  |  | 7.84% | 9.957%
LUCRO |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
E | LUCRO OPERACIONAL | Variável - f (CD) | 6.7% | 8.5%
SUBTOTAL |  |  | 6.7% | 8.5%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
F | PIS | 0,65% de PV | 0.65% | 0.8248%
G | COFINS | 3,00% de PV | 3% | 3.81%
H | ISSQN | 3,00% de PV | 3% | 3.807%
I | Contribuição Previdenciaria | 0,00% de PV | 0% | 0%
SUBTOTAL |  |  | 6.65% | 8.442%
BDI COM IMPOSTOS |  |  | 21.19% | 26.89%
CUSTO DIRETO - CD |  |  | 78.81%
100%
BDI |  |  |  | 26.89%
DETALHAMENTO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | Váriável - f (CD) | 6% | 8%
B | CUSTOS FINANCEIROS | 0,85% s/ PV - Lucro Operacional | 0.8% | 1.06%
C | RISCOS | 0,50% de CD | 0.5% | 0.67%
D | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,25% do PV | 0.25% | 0.33%
SUBTOTAL |  |  | 7.55% | 10.06%
LUCRO |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
E | LUCRO OPERACIONAL | Variável - f (CD) | 6.37% | 8.5%
SUBTOTAL |  |  | 6.37% | 8.5%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
F | PIS | 0,65% de PV | 0.65% | 0.87%
G | COFINS | 3,00% de PV | 3% | 4%
H | ISSQN | 3,00% de PV | 3% | 4%
I | Contribuição Previdenciaria | 4,50% de PV | 4.5% | 6%
SUBTOTAL |  |  | 11.15% | 14.87%
BDI COM IMPOSTOS |  |  | 25.07% | 33.45%
CUSTO DIRETO - CD |  |  | 74.93%
100%
BDI |  |  |  | 33.45%

## COMP.01
CÓRREGO BURITI
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | TABELAS DE REFERÊNCIA: SICRO OUTUBRO/2021
2.1 | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | ORIGEM | DESTINO | VIAGENS (K) | DISTÂNCIA (DM) | VELOC. (V) | QUANT. | FU | VALOR UNITÁRIO (CH) | VALOR TOTAL | CÓDIGO | TRANSPORTADOR
2.1.3 | E9762 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW | CUIABÁ | CHAPADA | 2 | 43.1 | 60 | 1 | 1 | 313.4435 | 450.3138 | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW
2.1.4 | E9511 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW | CUIABÁ | CHAPADA | 2 | 43.1 | 60 | 1 | 0.5 | 313.4435 | 225.1569 | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW
2.1.5 | E9577 | TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW | CUIABÁ | CHAPADA | 2 | 43.1 | 60 | 1 | 0.5 | 313.4435 | 225.1569 | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW
2.1.5 | E9524 | MOTONIVELADORA - 93 KW | CUIABÁ | CHAPADA | 2 | 43.1 | 60 | 1 | 1 | 313.4435 | 450.3138 | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW
2.1.6 | E9518 | GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24" | CUIABÁ | CHAPADA | 2 | 43.1 | 60 | 1 | 1 | 313.4435 | 450.3138 | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW
2.2 | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA | ORIGEM | DESTINO | VIAGENS (K) | DISTÂNCIA (DM) | VELOCIDADE (V) | QUANT. | FU | CUSTO UNITÁRIO (CH) | PREÇO TOTAL | CÓDIGO | TRANSPORTADOR
2.1.14 | E9667 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CUIABÁ | CHAPADA | 1 | 43.1 | 60 | 1 | 1 | 233.9867 | 168.0804 | E9667 | Condução por conta própria
2.1.16 | E9579 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CUIABÁ | CHAPADA | 1 | 43.1 | 60 | 2 | 1 | 288.2094 | 414.0608 | E9579 | Condução por conta própria
TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [10 empty] | 2383.3964
FÓRMULA
• CMob representa o custo de mobilização;
|  | • DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi) | [8 empty] | CMob = | (DM x K x FU) x CH x Q
|  | • K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem; | [9 empty] | V
• FU representa o fator de utilização do veículo transportador;
• V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;
• CH representa o custo horário do veículo transportador.;
• Q representa a quantidade de equipamento a transportar.
• O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.
• O fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.

## cronograma fisico financeir (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Rua Tiradentes nº 166 Centro Cep:78.195-000 Chapada dos Guimarães - MT
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Obra: | CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA-AÇO E CONCRETO
Local : | Estrada Vicinal
Trecho: | Chapada dos Guimarães - JOÃO CARRO
Sub-trecho: | Travessia do Rio Roncadorzinho
Extensão | 12,00 m Largura : 4,20 m
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SERVIÇOS |  | % | VALOR R$ | PRAZO EM DIAS CONSECUTIVOS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
100%
INFRAESTRUTURA |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | 70% | 30%
MESOESTRUTURA |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
100%
SUPERESTRUTURA |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 75% | 25%
TRANSPORTES |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | 50% | 50%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
100%
TOTAL |  | #REF! | #REF!
DESEMBOLSO | SIMPLES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Chapada dos Guimarães/MT, Junho/2021.
Engº Luis Carlos de Freitas
CREA - MT 03.117/D
RN-120.626.505 -1

## Quadro de Funcionários (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Serviço: | CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA - AÇO E CONCRETO
Local: | CORREGO DO CERVO CHAPADA DOS GUIMARÃES
Rodovia: | ESTRADA VICINAL AMÉRICO C. MARTINS-MT 515
QUADRO DE EQUIPE TÉCNICA
GRADUADOS
QUANTIDADE | GRADUAÇÃO | RESPONSABILIDADE | HORAS DIÁRIAS
1 | Engenheiro Civil | Projetos | 4
1 | Engenheiro Civil | Projetos e Execução | 8
1 | Encarregado | Execução | 8
1 | Almoxarife | Execução | 8
1 | Apontador | Execução | 8
1 | Administrador | Planilhas, organização, compras, documentos, processos etc. | 8
1 | Contador | Folha de pagamento, cálculos de taxas, impostos, emisão de nota fiscal, cobrança etc | 8
7 | TOTAL |  | 52
Chapada dos Guimarães/MT, fevereiro 2021
Engº Luis Carlos de Freitas
CREA-MT 03117 / D
RN: 120.626.505-1

## quantitativos (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Tiradentes nº 166 Centro CEP : 78.195-000 Chapada dos Guimarães - MT
Obra: | CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA-AÇO E CONCRETO
Local : | RODOVIA VICINAL AMÉRICO DE CAMPOS MARTINS MT - 515
Trecho: | RIO DA CASCA - SERRINHA
Sub-trecho: | TRAVESSIA DO CÓRREGO DO CERVO
Extensão | 12,00 m Largura : 5,00 m
QUANTITATIVOS
SERVIÇOS / MATERIAIS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | preço unitário | preço total
AÇO CA 50 A
Diametro 5.0 mm |  | m
Diametro 6.3 mm |  | m | 396 | 2.95 |  | 33 barras
Diametro 8.0 mm |  | m | 180 | 4.64 |  | 15 barras
Diametro 10.0 mm |  | m
Diametro 12.5 mm |  | m | 504 | 10.66 |  | 42 barras
Diametro 16.0 mm |  | m | 72 | 18.28 |  | 6 barras
Arame recozido nº 18 |  | kg | 20 | 12.47
Areia Lavada Grossa |  | m³ | 12
Brita |  | m³ | 12
CIMENTO PORTLAND CP 320 |  | saco | 85
Taboa de 10 cm de 3,00 m |  | m | 20
Taboa de 20 cm de 3,00 m |  | m | 20
Taboa de 30 cm de 3,00 m |  | m | 15
Compensado Resinado 10 mm espes. |  | placa
Prego 17 x 21 |  | kg | 5
Prego 19 x 27 |  | kg | 5
Prego 19 x 36 |  | kg | 5
Prego 22 x 48 |  | kg | 3
carrinho de mão |  | unid | 4
pa com cabo |  | unid | 4
enxada com cabo |  | unid | 2
picareta |  | unid | 1
serrote |  | unid | 2
alabanca |  | unid | 1
martelo |  | unid | 2
machado |  | unid | 1
foice |  | unid | 1
lima |  | unid | 1
torques |  | pç | 2
alicate |  | pç | 2
arco de serra |  | pç | 2
folha de serra |  | pç | 10
fita isolante |  | rolo | 5
serra circular manual |  | pç | 1
lixadeira |  | pç | 1
marreta |  | pç | 2
cabo isolado triplex |  | m | 100
tomada pesada |  | unid | 3
tambor de 200 litros |  | unid | 3
balde de 10 litros |  | unid | 4
linha de pedreiro |  | rolo | 3
mangueira de nivel |  | m | 20
lápis de carpinteiro |  | und | 3
mangueira preta 1/2" |  | m | 100
barra roscada 5/16" de 1,00 metro |  | unid | 30 | 4.87
arruela larga 5/16" |  | unid | 60 | 0.16
porca sextavada 5/16" |  | unid | 60 | 0.11

## Composição de BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Tiradentes, 166 - Centro, CEP : 78.195-000, Chapada dos Guimarães - MT
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) - OBRAS
Obra: | CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA-AÇO E CONCRETO
Local : | RODOVIA VICINAL AMÉRICO DE CAMPOS MARTINS MT - 515
Trecho: | RIO DA CASCA - SERRINHA
Sub-trecho: | TRAVESSIA DO CÓRREGO DO CERVO
Extensão | 12,00 m Largura : 5,00 m
ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | %
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23%
R - RISCOS |  | 1.27%
SG - SEGUROS E GARANTIAS |  | 0.8%
SUB-TOTAL |  | 7.3%
LUCRO
LR - LUCRO/REMUNERAÇÃO |  | 9.25%
SUB-TOTAL |  | 9.25%
TAXAS E IMPOSTOS
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN |  | 2%
CPRB |  | 4.5%
SUB-TOTAL |  | 10.15%
TOTAL DO BDI |  | 26.7%